Приложение 1

к положению о проведении конкурса грантов Губернатора Алтайского края в сфере воспитания и дополнительного образования детей

**ЗАЯВКА**

**на участие в конкурсе проектов по предоставлению грантов Губернатора Алтайского края в сфере воспитания и дополнительного образования детей**

1. Изучив Порядок предоставления грантов Губернатора Алтайского края в сфере воспитанияи дополнительного образования детей, утвержденный постановлением Администрации края от 30.08.2013 № 476,

|  |
| --- |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр творчества детей и молодежи» |

(полное наименование юридического лицая)

(далее – «соискатель») в лице

|  |
| --- |
| Директор, Близнякова Наталья Николаевна |

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

направляет настоящую заявку с пакетом документов для участия в конкурсе по следующему (-им) направлению (-ям):

|  |
| --- |
| Внедрение воспитательной компоненты в образовательные программы учреждений общего и дополнительного образования |

Наименование проекта:

|  |
| --- |
| Дискуссионный киноклуб |

 Общая сумма проекта: 419 тыс. руб.

 Запрашиваемая сумма гранта: 150 тыс. руб.

 Срок реализации проекта: октябрь – декабрь 2013г.

Сведения об участнике конкурса:

Описание организации.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр творчества детей и молодежи» является некоммерческим учреждением дополнительного образования и создан на основе распоряжения администрации города Славгорода в 2002 году. Целью работы МБОУ ДОД «Центр творчества детей молодежи является создание условий для формирования творчески развивающейся личности посредством осуществления образовательной, культурно-досуговой, оздоровительной и методической деятельности. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством РФ, нормативно-правовыми актами администрации г. Славгорода.

С 1948 года функционировал городской Дом пионеров и школьников. На сегодняшний день это МБОУ ДОД «Центр творчества детей и молодежи», в котором осуществляется деятельность по двум направлениям:дополнительное образование, воспитание детей и молодежи.

Основным исполнителем в реализации проекта будет являться Отдел воспитания детей и молодежи МБОУ ДОД ЦТДМ, который выполняет следующие функции:

* организует и развивает воспитательное пространство среди образовательных учреждений города, поддерживает социально-значимые инициативы обучающихся, в сфере их свободного времени, досуга, и развлечений, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей.
* оказывает поддержку детским формам организации труда и отдыха обучающихся.
* осуществляет взаимодействие с учреждениями, общественными организациями, учреждениями культуры при организации воспитательного процесса и проведении массовых мероприятий в Центре, городских и окружных.

|  |  |
| --- | --- |
| юридический адрес | Россия, 658820 Алтайский край, город Славгород, улица Ленина,164 |
| почтовый адрес | Россия, 658820 Алтайский край, город Славгород, улица Ленина,164 |
| телефон/факс (с кодом) | 8(38568) 5-31-31 |
| адрес электронной почты | slavgoroddeti@mail.ru |
| адрес Интернет-сайта | http://slavgcdut.ucoz.ru/ |

Контактное лицо:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О., должность | Близнякова Наталья Николаевна, директор |
| телефон/факс (с кодом) | 8(38568) 5-31-31 |
| адрес электронной почты | bliznyakova72@mail.ru |

Бухгалтер проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О., должность | Швец Инна Сергеевна |
| телефон/факс (с кодом) | 5-25-61 |
| адрес электронной почты | slavgoroddeti@mail.ru |

**1.2. Опыт участия в грантовых конкурсах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации- грантодателя | Наименование конкурса | Дата проведения | Наименование проекта | Результат  | Реализованная сумма,руб. |
| 1 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Конкурс социальных проектов на предоставление грантов Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики | 2010 | «Взгляд молодых» | Победитель | 30 тыс. |
| 2 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Конкурс социальных проектов на предоставление грантов Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики | 2011 | «Социальная реклама» | Победитель | 18 тыс. |
| 3 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Конкурс социальных проектов на предоставление грантов Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики | 2011 | Киноклуб «ЛУЧ» | Победитель | 86 тыс. |
| 4 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Конкурс социальных проектов на предоставление грантов Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики | 2012 | «Форум работающей молодежи» | Победитель | 99900 |
| 5 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Конкурс социальных проектов на предоставление грантов Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики | 2012 | «Идеи -молодежи реальность!» | Победитель | 99000 |
| 6 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Конкурс социальных проектов на предоставление грантов Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики | 2012 | «Взгляд молодых» | Победитель | 56000 |
| 7 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Конкурс социальных проектов на предоставление грантов Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики | 2012 | Археологическая экспедиция «Усть –Теплая 2012» | Победитель | 50000 |
| 8 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Конкурс проектов в сфере содействия развитию молодежного предпринимательства «Регистрация будущего» | 2013 | «Регистрация будущего» | Победитель | 1389000 |

2. Описание проекта

2.1. Обоснование необходимости проекта.

Киноклубное движение, активно развивавшееся в России в 60-80-е годы прошлого века, имело свои традиции и богатый содержательный опыт идейно-нравственного и художественно-эстетического воспитания детей и молодежи. Киноклуб в общеобразовательной школе того времени был частью системы воспитательной работы со школьниками.

 В современной научной среде утвердилось мнение о том, что киноискусство это средство воспитания толерантной личности. Пути и условия реализации этих возможностей на сегодняшний день дает деятельность дискуссионного киноклуба, который способствует более успешной реализации образовательных программ по целому ряду школьных дисциплин гуманитарного и естественно-научного циклов. С этой целью в программу деятельности киноклуба могут быть включены просмотры и обсуждения экранизаций литературных произведений, художественных фильмов исторического содержания, документальных и научно-популярных фильмов.

Актуальность данного проекта заключается в том, что в муниципальном образовании город Славгород нет кинотеатра, поэтому возникает необходимость в организации деятельности дискуссионного киноклуба. Данная форма работы с учащимися велась в ЦТДМ с 2011 года, благодаря выигранному гранту Губернатора в сфере молодежной политики. Киноклуб был рассчитан на 15 человек и работал в помещении учебного класса. В 2012 году деятельность киноклуба была приостановлена в связи с переездом в новое здание. Так как площадь зала составляет 109,4 кв.м, появились новые возможности: увеличение числа посадочных мест, соответственно увеличение охвата детей и молодежи.

2.2. Цель и задачи проекта.

**Цель** - внедрение воспитательной компоненты в образовательные программы общего и дополнительного образования посредством организации еженедельных кинопросмотров, различной тематики.

**Задачи**

1. Организационное совещание с заместителями директоров по воспитательной работе ОУ, ССУЗов, ВУЗов.
2. Оснащение недостающим оборудованием зала киноклуба.
3. Составление плана работы киноклуба.
4. Организация деятельности киноклуба.
5. Мониторинг достижения цели.

2.3. Механизм реализации проекта.

Проект предполагает создание не традиционного киноклуба - объединения любителей, цените­лей, знатоков киноискусства, а внедрение новой формы организации вос­питательной работы с учащимися средствами киноискусства учреждением дополнительного образования и общеобразовательной школы в целях воспитания. В практико-ориентированной монографии (Г.Т. Ардаширова, Л.П. Барышникова) «Киноискусство как средство воспитания толерантности у учащейся молодежи» авторы отмечают, что ««киноклуб» опирается на возрастную потребность учащихся в общении и самовыраже­нии, поэтому он дает очень существенный воспитательный эф­фект».

Занятия в киноклубе, подразумевают тщательный подбор фильмов, которые соответствуют возрас­тным особенностям и жизненному опыту юных зрителей, разнообразие репертуара, обсуждения и дискуссии, которые будут способствовать формированию у ребят зритель­ской культуры: корректного поведения у экрана, более серьезного отношения к кинематографу.

Как известно, фильм оказывает полноценное воспитатель­ное воздействие, если педагог знакомит с ним учащихся по оп­ределенной схеме: установка на восприятие, просмотр, обсуж­дение.

На сегодняшний день в зале киноклуба установлена аппаратура для демонстрации фильмов (проектор, экран, звукоусилительная аппаратура, ноутбук). После оснащения зала зрительскими местами, будут проведены организационные мероприятия с учреждениями города, для определения аудитории дискуссионного киноклуба и утверждения плана работы, в котором предполагается проведение еженедельныхпросмотров документальных фильмов, социальной рекламы, художественных фильмов с духовно-нравственным содержанием, фильмов по целому ряду школьных дисциплин.

**Сведения об** **основных исполнителях проекта** с краткой характеристикой их опыта работы.

О.Н. Кузьменко – заведующая отделом воспитания детей и молодежи МБОУ ДОД «ЦТДМ». Стаж педагогической работы 14 лет. Имеет 1 категорию социального педагога.

О.В. Коваленко – педагог дополнительного образования детей МБОУ ДОД «ЦТДМ». Стаж педагогической работы 12 лет. Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. Призер всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере использования медиа технологий. Автор проекта «Киноклуб «Луч»».

С.С. Нейман – звукооператор МБОУ ДОД «ЦТДМ». Стаж работы 2,5 года. Образование среднее специальное, владеет информационно-коммуникативными технологиями.

**Условия реализации проекта**.

Условиями реализации проекта являются:

1. Аудио-видео-оборудование (проектор, акустическая система, экран, ноутбук).
2. Зрительный зал, общей площадью 109,4 кв.м., на 50 посадочных мест.
3. Кадровое обеспечение (заведующий отделом воспитания детей и молодежи, педагог дополнительного образования, звукооператор).
4. План реализации проекта

3.2. Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа (мероприятия) | Сроки реализации(продолжительность) | Ожидаемый результат |
| 1. | Организационное совещание с заместителями директоров по воспитательной работе ОУ, ССУЗов, ВУЗов. | ноябрь 2013 | Составление договоров о сотрудничестве с учреждениями г.Славгорода |
| 2. | Закупка необходимого оборудования, оснащение помещения киноклуба | ноябрь 2013 | Оснащенный зал дискуссионного киноклуба |
| 3. | Разработка плана работы дискуссионного клуба | декабрь 2013 | Утвержденный план работы |
| 4. | Открытие обновленной площадки дискуссионного киноклуба | декабрь 2013 | 1. Увеличение числа мест до 50.
2. Расширение географии проекта за счет привлечения школьников сел МО г.Славгород.
3. Повышение интереса учащихся к учебным дисциплинам через деятельность дискуссионного клуба.
4. Расширение направлений деятельности киноклуба.
 |
| 5. | Реализация плана и организация деятельности киноклуба | еженедельные просмотры согласно плана, в течение года | Постоянно действующий киноклуб. |
| 6.  | Подведение итогов проекта | декабрь 2013 | Достижение цели и решение задач проекта. |

* 1. Медиаплан проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа проекта (мероприятия) | Наименование СМИ | Форма изложения информации | Сроки размещения в СМИ |
| 1. | Информация о победе в конкурсе проектов | газеты «Соседи», «Славгородские вести» | статьи | ноябрь 2013 |
| 2. | Открытие обновленного дискуссионного киноклуба | телевидение «Степь»газеты «Соседи», «Славгородские вести» | новостной сюжетстатьи | декабрь 2013 |
|  | Освещение деятельности киноклуба | телевидение «Степь» | новостной сюжет о деятельности киноклуба | в течение учебного года и в каникулярный период |

* 1. Бюджет проекта (смета расходов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Запраши-ваемые средства, руб. | Вклад заяви-теля, руб. | Другие источ-ники, руб. | Общая сумма, руб. | Примеча-ния[[1]](#footnote-1) |
| Оборудованиеноутбукпроекторэкранакустическая системакресла | 150000 | 20000300001000065000 | - | 20000300001000065000150000 | 50 шт. |
| Материалы 2 | - | - | - | - |  |
| Оплата труда исполнителей проекта 3 | - | 144000 | - | 144000 |  |
| Иные расходы 4 | - | - | - | - |  |
| Банковская комиссия | - | - | - | - |  |
| **ИТОГО:** | **150000** | **269000** |  | **419000** |  |

Ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе

I. Количественные показатели

1. Внедрение новой формы воспитательной работы – организация деятельности дискуссионного киноклуба для детей и молодежи – 1 шт.

2. Охват школьников и студентов составит не менее 5000 человек в год.

3. Оборудование киноклуба посадочными местами не менее 50 мест.

4. Привлечение к участию в новой форме работы МБОУ ДОД ЦТДМ не менее 14 школ и 4 ССУЗов.

II. Качественные показатели

1. Развитие у участников Киноклуба навыка рефлексии над просмотренными фильмами;
2. Реализация информационно-просветительской функции, приобщение к миру киноискусства;
3. Формирование зрительской культуры учащихся;
4. Содействие освоению общеобразовательных программ;
5. Изучение киноискусства в качестве средства формирования конкретного личностного качества - толерантности, рассматривая эту задачу в контексте социального воспитания молодых людей;
6. Эффективность воспитательного процесса, осуществляемо­го в рамках киноклуба, обеспечивается выполнением ряда педагогических условий;
7. Форма киноклуба позволяет сделать контакты с серьезным кинематографом регулярными, организо­ванными и осмысленными;
8. Создание условий для межличностной комму­никации (общение членов киноклуба друг с дру­гом);
9. Создание условий для удовлетворения потребности учащейся молоде­жи в познании, самообразовании, межличностном общении и, конечно, увлекательном досуге.

7. Соискатель гарантирует достоверность представленной им в заявке информации.

Руководитель соискателя (укажите должность и наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.

8. Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке:

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Подпись ФИО*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Подпись ФИО*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Подпись ФИО*

1. [↑](#footnote-ref-1)